## Sheet1
Projekttagebuch Team 42
Datum	Beginn	Ende	Dauer	wer hat teilgenommen?					Einzelzeit					Dauer gesamt	Beschreibung
				Christine	Michael	Frank	Nathanael	Mert	Salih	Christine	Michael	Frank	Nathanael	Mert	Salih

9.12.19	16:00	19:00	3	x	x	x	x	x		3	3	3	3	3		15	Domänenmodell
10.12.19	15:00	18:00	3	x					3					3	FAs
10.12.19	22:00	23:00	1					x					1		1	FAs
11.12.19	13:00	14:00	2	x					2					2	Einleitung
13.12.19	20:00	02:00	6		x					6					6	Fachwissen Fertig
12.12.19	12:00	17:00	5	x	x	x	x	x		5	5	5	5	5		25	Ordner, Fachwissen, FAs, Qualität
12.12.19	19:00	21:00	2			x					2				2	Alles formatiert
12.12.19	21:00	00:00	3				x					3			3	FAs
19.12.19	13:00	16:00	3	x	x		x	x		3	3		3	3		12	Zustandsdiagramme
20.12.19	22:00	23:00	1		x					1					1	Sequenzdiagramm Server
21.12.19	16:00	18:00	2				x					2			2	Anwendungsfälle
22.12.19	18:00	19:00	1			x					1				1	Anwendungsfälle formatiert
23.12.19	12:00	15:00	3	x		x	x			3		3	3			9	Anwendungsfalldiagramm neu, Squenzdiagramme und Zustandsdiagramme überarbeitet
27.12.19	16:00	17:00	1				x					1			1	Anwendungsfälle bearbeitet
29.12.19	12:00	13:00	1	x					1					1	Anwendungsfälle Beschreibungen
9.1.20	12:00	15:00	3	x	x	x	x	x		3	3	3	3	3		15	Dialogstruktur, Mockups
11.1.20	14:00	15:00	1			x					1				1	Sequenzdiagramme, Mockups bearbeitet
12.1.20	14:00	16:00	2	x				x		2					4	Mockup Beschreibungen, FA Anpassungen
13.1.20	13:00	19:00	6	x		x				6		6				12	Domänenmodell Änderungen, Sequenzdiagramme
16.1.20	09:00	10:00	1		x					1					1	Fachwissen Änderung
19.1.20	13:00	14:00	1			x					1				1	Pflichtenheft zusammengestellt
23.1.20	14:00	16:00	2				x					2			2	FAs aktualisiert
26.1.20	20:00	21:00	1	x	x	x	x	x		1	1	1	1	1		5	Einzel Reviews
6.2.20	12:00	17:30	5,5	x	x	x	x	x		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		27,5	Klassendiagramm
7.2.20	12:00	15:30	3,5	x	x	x	x			3,5	3,5	3,5	3,5			14	Klassendiagramm
9.2.20	22:00	00:00	2					x					2		2	Zuordnung FAs
23.4.20	14:00	16:00	2	x					2					2	NoTimeToSpy Vorlage + Skin
26.4.20	10:00	15:30	5,5	x					5,5					5,5	MainMenuScreen
26.4.20	14:00	20:00	6			x		x	x			6		6	6	18	reconnect, item_choice, game_started (Server), Enums
27.4.20	10:00	16:30	6,5	x					6,5					6,5	SettingsScreen
28.4.20	10:00	17:00	7	x					7					7	Lobby
29.4.20	10:00	18:30	8,5	x					8,5					8,5	WahlphaseScreen
29.4.20	14:00	19:00	6			x		x	x			6		6	6	18	chose and equip,gamestate (Server)
30.4.20	15:00	20:00	5			x		x				5		5		10	start of round, delayed messages (Server)
1.5.20	13:30	20:30	7			x		x	x			7		7	7	21	round and turn phase (Server)
2.5.20	10:00	14:00	4	x					4					4	AusrüstungsphaseScreen
2.5.20	14:00	20:00	6			x		x				6		6		12	gadget actions: bowler blade, cocktail, technicolur prism, moledie, hairdryer (Server)
3.5.20	10:00	14:30	4,5	x					4,5					4,5	GameScreen, GameScreenMenu
3.5.20	22:00	00:00	2					x					2		2	GameCharacters
4.5.20	13:00	21:00	8			x		x				8		8		16	added all gadgets and validization methods (Server)
5.5.20	13:00	20:00	7			x		x	x			7		7	7	21	GambleAction, Safe, NPC (Server), Property_action
6.5.20	22:00	00:00	2			x			x			2			2	4	Siegesbedingung, properties (Server), Klamme-Klammoten
7.5.20	14:00	19:00	6			x		x				6		6		12	all properties, janitor, cat and wiretapwithearplugs, bugs fixed (Server)
8.5.20	14:00	20:00	7			x		x				7		7		14	Spectator and GameLeave, GamePause,Replay (Server)
9.5.20	14:00	20:00	7			x		x				7		7		14	JavaDoc comments, fixed bugs(Server)
11.5.20	10:00	17:30	7,5	x					7,5					7,5	Actor+PlayerController
15.5.20	10:00	16:00	6	x					6					6	Server Messages
16.5.20	10:00	14:00	4	x					4					4	Hello Message & Ausrüstungsphase Drag and Drop
18.5.20	10:00	16:30	4,5	x					4,5					4,5	Messages Verarbeitung
19.5.20	10:00	15:00	5	x					5					5	Field/State
20.5.20	10:00	15:00	5	x					5					5	Messages Verarbeitung
21.5.20	10:00	12:00	2	x					2					2	CharacterPosition/ Cat Pixture
22.5.20	10:00	12:00	2	x					2					2	Cat Position
23.5.20	10:00	17:00	7	x					7					7	MainMenuDiaglog/ ConnectionHandler/GameHandler
24.5.20	10:00	12:00	2	x					2					2	MessageContainer
26.5.20	10:00	14:30	4,5	x					4,5					4,5	ElectionPhaseScreen UpdateList()
29.5.20	10:00	12:00	2	x					2					2	Parser Error behoben
1.6.20	10:00	16:00	6	x					6					6	Datum in Messages
3.6.20	09:00	17:00	8	x					8					8	Datum in Messages
4.6.20	09:00	13:00	4	x					4					4	Errors Behoben
5.6.20	09:00	13:00	4	x					4					4	Bug fixing
9.6.20	10:00	12:00	2	x					2					2	Bug fixing
10.6.20	09:00	12:00	3	x					3					3	Bug fixing
11.6.20	10:00	13:00	3	x					3					3	Bug fixing
19.6.20	12:00	18:00	6	x					6					6	Bug fixing
25.6.20	11:00	16:00	5	x					5					5	Bug fixing
27.6.20	10:00	15:00	5	x					5					5	Bug fixing
28.6.20	10:00	17:00	7	x		x				7		7				14	Bug fixing
29.6.20	09:00	17:00	8	x					8					8	Wahlphase &Ausrüstungsphase Listen
30.6.20	10:00	17:00	7	x					7					7	Ausrüstungsphase Character &InventoryListe
1.7.20	10:00	17:00	7	x					7					7	GaneScreen map + Assets
2.7.20	10:00	20:00	10	x					10					10	GameScreen map
3.7.20	09:30	13:00	3,5	x					3,5					3,5	Bug fixing, Charactere anzeigen
4.7.20	10:30	17:30	7	x					x	7					7	14	ClickListener InventoryList im GameScreen + activeCharacter anzeigen
5.7.20	10:00	14:00	4	x					x	4					4	8	Gadgets Bilder
6.7.20	14:00	18:00	4	x			x		x	4			4		4	12	Richtige Map + messageReceiver überarbeiten
7.7.20	12:00	20:00	8					x					8	8	Charactere werden angezeigt, requestGameOperation überarbeitet
8.7.20	09:00	18:00	9	x					x	9					9	18	CharacterName in Wahl und Ausrüstungsphase/ activeCharacter
9.7.20	12:00	18:00	6	x					x	6					8	14	Ausrüstungsphase Gadgets richtig zugeordnet, set gameScreenTiles
10.7.20	12:00	14:00	2	x					2					2	Bug fixing
14.7.20	10:30	18:00	7,5	x					x	7,5					7,5	15	Katze anzeigen, Character Information im GameScreen, fix y-position von der Map
15.7.20	14:30	16:00	1,5	x					1,5					1,5	Character Informationen im GameScreen
16.7.20	13:30	16:00	2,5	x					2,5					2,5	Kommentare
17.7.20	10:00	13:00	3	x					3					3	Kommentare
20.7.20	13:00	14:00	1	x					1					1	Character Informationen im GameScreen bug fix
21.7.20	12:00	17:00	5	x					5					5	UML Klassendiagramm, neue Assets, Hilfefenster
22.3.20	12:00	13:00					x					updateGameState Methode
19.3.20	13:00	15:30					x					updateMap Methode aufrufen
4.6.20	23:00	23:30					x					neues Gadget
18.6.20	15:30	18:30					x					Scenario bearbeitet, Wände in updateMap
2.7.20	14:30	19:30					x					Methode zur Markierung von tiles
3.7.20	01:30	03:30					x					Markierung der Zielfelder
3.7.20	12:00	14:00					x					Fehler beim updaten der GameScreenTiles gefixt, updateMap Methode
4.7.20	13:30	14:30					x					setOwnedCharacters Methode
6.7.20	13:00	14:00					x					kleinere Bugfixes
8.7.20	16:00	17:00					x					gambleAction in ClickListener
9.7.20	16:00	20:00					x					markierte Felder werden angezeigt
15.7.20	14:00	22:00					x					updateMap, Anzeige Gadgets im GameScreen, isInSight Methode
16.7.20	14:00	23:00					x					setMovementTiles gefixt, neue Buttons
17.7.20	00:00	04:00					x					neue tiles
17.7.20	12:00	17:00					x					Anzeige neuer tiles
18.7.20	16:00	19:30					x					Anzeige verbündeter Charaktere
19.7.20	15:00	20:00					x					Auswahl des Gadgets
20.7.20	14:00	17:30					x					clickListener aktualisiert
21.7.20	14:00	23:00					x					Markierung für Gadgetaktionen, Charaktere mit Cocktails anzeigen
22.7.20	13:00	00:00					x					kleinere Server-Fixes, gambleActionDialog
Gesamt:			372,5					271,5	32	109	39	90,5	75,5	619,5

HOW TO:
blau: Zeiten eintragen
lila: abhaken, wer vom Team dabei war
grün: Beschreibung, was gemacht wurde

alles sonst wird automatisch berechnet